## Sheet1
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEBSITE CHIA SẺ HÌNH ẢNH
STT | Công việc | Chi tiết công việc | Ngô Thị Trang | Lê Huy Hiệp | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
1 | Khảo sát thực tế | Tìm hiểu các chức năng của các website tương tự. | x |  | 2020-09-14 | 2020-09-23 | 2020-09-09 | /9/2020
2 | Thiết kế yêu cầu hệ thống | Vẽ usecase diagram |  |  | 2020-09-24 | 2020-09-27
|  | Vẽ ERD |  |  | 2020-09-24 | 2020-09-27
|  | Vẽ Class diagram |  |  | 2020-09-25 | 2020-09-28
3 | Thiết kế giao diện cho hệ thống | Vẽ các trang có trong hệ thống bằng figma. |  |  | 2020-09-26 | 2020-10-01
|  | Demo luồng chạy của web |  |  | 2020-09-29 | 2020-10-01
4 | Thiết kế databse | Vẽ chi tiết sơ đồ quan hệ. |  |  | 2020-10-02 | 2020-10-04
5 | Code database | Dùng code first để thiết kế database dựa trên sơ đồ quan hệ đã thiết kế. |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-08
6 | Code back-end | Viết api cho các trang: |  |  | 2020-10-08 | 2020-12-03
Đăng ký, đăng nhập
Admin
Trang chủ
Trang quản lý tài khoản người dùng
Trang quản lý danh sách báo cáo
…
User
Trang chủ
Trang đang theo dõi
Trang cá nhân
Trang cài đặt
…
7 | Code front-end | Thiết kế giao diện cho các trang: |  |  | 2020-10-08 | 2020-12-03
Đăng ký, đăng nhập
Admin
Trang chủ
Trang quản lý tài khoản người dùng
Trang quản lý danh sách báo cáo
…
User
Trang chủ
Trang đang theo dõi
Trang cá nhân
Trang cài đặt
…
8 | Kiểm thử hệ thống | Kiểm tra giao diện |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-06
|  | Kiểm tra logic |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-06
| Viết báo cáo | Viết word |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-13
9 |  | Làm powerpoint |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-13
|  | Chỉnh sửa theo hướng dẫn của thầy |  |  | 2020-12-14 | 2020-12-24
|  | Review word, powerpoint |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-25
|  | In báo cáo |  |  | 2020-12-26 | 2020-12-26