## Sheet1
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG MOBILE ĐỂ CHIA SẺ HÌNH ẢNH
STT | Công việc | Chi tiết công việc | Ngô Thị Trang | Lê Huy Hiệp | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
| Hoàn thiện các chức năng sẵn có. | Hoàn thiện back-end và front-end của các chức năng sẵn có. |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-28
1 | Khảo sát thực tế | Tìm hiểu thêm các chức năng phát triển ở các website tương tự. |  |  | 2021-03-29 | 2021-03-30
2 | Thiết kế yêu cầu hệ thống | Hoàn thiện usecase diagram |  |  | 2021-03-31 | 2021-03-31
|  | Hoàn thiện ERD |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01
|  | Hoàn thiện Class diagram |  |  | 2021-04-02 | 2021-04-02
3 | Thiết kế giao diện cho hệ thống | Vẽ và hoàn thiện các trang bằng figma. |  |  | 2021-04-03 | 2021-04-04
|  | Demo luồng chạy của web |  |  | 2021-04-03 | 2021-04-04
4 | Thiết kế databse | Hoàn thiện chi tiết sơ đồ quan hệ. |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-05
5 | Code database | Dùng code first để hoàn thiện thiết kế database dựa trên sơ đồ quan hệ đã thiết kế. |  |  | 2021-04-06 | 2021-04-06
6 | Code back-end | Viết api cho các chức năng: |  |  | 2021-04-07 | 2021-05-02
Đăng nhập bằng GG, FB.
|  | Trả lời bình luận. | [6 empty] | Done
|  | Thích bình luận. | [6 empty] | Done
|  | Chia sẻ. |  |  | 2021-04-06
|  | Nhắn tin. |  |  | 2021-04-07
Tài khoản doanh nghiệp.
Quảng cáo.
Thanh toán.
…
7 | Code front-end | Thiết kế giao diện cho các chức năng: |  |  | 2021-04-07 | 2021-05-02
Đăng nhập bằng GG, FB.
Trả lời bình luận.
Thích bình luận.
Chia sẻ.
Nhắn tin.
Tài khoản doanh nghiệp.
Quảng cáo.
Thanh toán.
…
|  | Thiết kế giao diện ứng dụng mobile hệ điều hành android. |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-30
8 | Kiểm thử hệ thống | Kiểm tra giao diện cho web và mobile |  |  | 2021-05-31 | 2021-06-02
|  | Kiểm tra logic cho web và mobile |  |  | 2021-05-31 | 2021-06-02
|  | Chỉnh sửa các lỗi tìm thấy. |  |  | 2021-06-03 | 2021-06-06
9 | Viết báo cáo | Viết word |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-13
|  | Làm powerpoint |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-13
|  | Chỉnh sửa theo hướng dẫn của thầy |  |  | 2021-06-14 | 2021-06-26
|  | Review word, powerpoint |  |  | 2021-06-27 | 2021-06-27
|  | In báo cáo |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-28